## Planification
TPI - Gestion des activités d'un apiculteur |  | Nom, Prénom | Avdylaj Kevin
|  | chef de projet | Gaël Sonney |  | Dates |  | 2 mai au 3 juin 2024
|  | Classe | CID4B |  | Temps total |  | 88 h
Planification Découpage par périodes de 15 minutes (1 matin ou 1 après-midi = 5 périodes)
Semaines |  | S18 | [6 empty] | S19 | [7 empty] | S20 | [7 empty] | Semaines |  | S21 | [7 empty] | S22 | [7 empty] | S23
Jour |  | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  | Lundi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Lundi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Jour |  | Lundi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Lundi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Lundi
Date |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 |  | 2024-05-10 |  | 2024-05-13 |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-17 |  | Date |  | 2024-05-20 |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-23 |  | 2024-05-24 |  | 2024-05-27 |  | 2024-05-29 |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-03
Séquence |  | matin |  | après-midi |  | matin |  | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | Séquence |  | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi
INFORMER | [24 empty] | INFORMER
Mise en route du TPI - clarifications, questions, etc. | P | [23 empty] | Mise en route du TPI - clarifications, questions, etc. | P
| R | [24 empty] | R
Documentation (rapport, journal de travail, etc.) | P | [23 empty] | Documentation (rapport, journal de travail, etc.) | P
| R | [24 empty] | R
Analyse du cahier des charges | P | [23 empty] | Analyse du cahier des charges | P
| R | [24 empty] | R
Absence - Imprévus | P | [23 empty] | Absence - Imprévus | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 13.5 heures | [24 empty] | Total planifié : 13.5 heures
Total réalisé : 2.25 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
PLANIFIER | [24 empty] | PLANIFIER
Planification initiale | P | [23 empty] | Planification initiale | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 4.5 heures | [24 empty] | Total planifié : 4.5 heures
Total réalisé : 1.5 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
DÉCIDER | [24 empty] | DÉCIDER
Établir le contenue du site (Nb de pages, layouts, etc) | P | [23 empty] | Établir le contenue du site (Nb de pages, layouts, etc) | P
| R | [24 empty] | R
Établir le modèle de base de données (MCD, MLD, MPD) | P | [23 empty] | Établir le modèle de base de données (MCD, MLD, MPD) | P
| R | [24 empty] | R
Établir la maquette de l'interface web | P | [23 empty] | Établir la maquette de l'interface web | P
| R | [24 empty] | R
Établir une batterie de tests | P | [23 empty] | Établir une batterie de tests | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 14.25 heures | [24 empty] | Total planifié : 14.25 heures
Total réalisé : 5.75 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
RÉALISER | [24 empty] | RÉALISER
Mise en place d'un dépôt github | P | [23 empty] | Mise en place d'un dépôt github | P
| R | [24 empty] | R
Implémenter la base de données | P | [23 empty] | Implémenter la base de données | P
| R | [24 empty] | R
Implémentation de l'authentification | P | [23 empty] | Implémentation de l'authentification | P
| R | [24 empty] | R
Implémentation des CRUD | P | [23 empty] | Implémentation des CRUD | P
| R | [24 empty] | R
Intégration de la maquette en Vue.JS | P | [23 empty] | Intégration de la maquette en Vue.JS | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 41.5 heures | [24 empty] | Total planifié : 41.5 heures
Total réalisé : 0 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
CONTRÔLER | [24 empty] | CONTRÔLER
Finalisation du rapport (dernière relecture, impression, envoi) | P | [23 empty] | Finalisation du rapport (dernière relecture, impression, envoi) | P
| R | [24 empty] | R
Effectuer la batterie de tests | P | [23 empty] | Effectuer la batterie de tests | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 7.5 heures | [24 empty] | Total planifié : 7.5 heures
Total réalisé : 0 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
EVALUER | [24 empty] | EVALUER
Rédiger la conclusion du rapport | P | [23 empty] | Rédiger la conclusion du rapport | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 6.75 heures | [24 empty] | Total planifié : 6.75 heures
Total réalisé : 0 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures

## JournalDeTravail
| Dates | Heures |  |  | Description | liens, références, …
Semaine 18 | 2024-05-02 | 3h10 | 13h10 - 14h45 |  | Début du TPI, lécture du cahier des charges, Prise de contacte avec le premier expert, Commencement de la plannification initiale
15h00 - 16h35
|  | Éval critique |  | Le début de tpi et la rencontre avec l'expert c'est bien passer Je me sens capable d'effectuer le CdC
| 2024-05-03 | 7h10 | 8h00 - 9h35 |  | finalisation de la plannification initiale Réalisatoin du MCD | https://app.diagrams.net/
|  |  | 9h50 - 12h15 |  | Réalisation du MCD, MLD | https://app.diagrams.net/
|  |  | 13h10 - 14h45 |  | Finalisation du MCD, MLD et réalisation de la première migration en base de données avec l'ORM Prisma | https://www.prisma.io/docs/orm
|  |  | 15h00 - 16h35 |  | Commencement de la maquettes sur figma | https://www.figma.com
|  | Éval critique |  | Tout se passe bien, j'ai pu terminer la planification plutôt et prendre de l'avance sur le projet
Semaine 19 | 2024-05-06 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | Réalisation de la maquette du site avec figma (5 pages: Login, Home, Activities, Details-rucher, Details-ruche) | https://www.figma.com
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 15h45
Éval critique
| 2024-05-08 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 11h25
13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-09 | 3h10 | 13h10 - 14h45 |  | Férié
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-10 | 7h10 | 8h00 - 9h35 |  | Férié
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 16h45
Éval critique
Semaine 20 | 2024-05-13 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 15h45
Éval critique
| 2024-05-15 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 11h25
13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-16 | 3h10 | 13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-17 | 7h10 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 16h45
Éval critique
Semaine 21 | 2024-05-20 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | Férié
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 15h45
Éval critique
| 2024-05-22 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 11h25
13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-23 | 3h10 | 13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-24 | 7h10 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 16h45
Éval critique
Semaine 22 | 2024-05-27 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | EXA ECG
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 15h45
Éval critique
| 2024-05-29 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 11h25
13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-30 | 3h10 | 13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-31 | 7h10 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 16h45
Éval critique
Semaine 23 | 2024-06-03 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 15h45
Éval critique