## Planification
TPI - Gestion des activités d'un apiculteur |  | Nom, Prénom | Avdylaj Kevin
|  | chef de projet | Gaël Sonney |  | Dates |  | 2 mai au 3 juin 2024
|  | Classe | CID4B |  | Temps total |  | 88 h
Planification Découpage par périodes de 15 minutes (1 matin ou 1 après-midi = 5 périodes)
Semaines |  | S18 | [6 empty] | S19 | [7 empty] | S20 | [7 empty] | Semaines |  | S21 | [7 empty] | S22 | [7 empty] | S23
Jour |  | Jeudi |  |  |  | Vendredi |  |  | Lundi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Lundi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Jour |  | Lundi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Lundi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi |  | Lundi
Date |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-08 |  | 2024-05-09 |  | 2024-05-10 |  | 2024-05-13 |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-17 |  | Date |  | 2024-05-20 |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-23 |  | 2024-05-24 |  | 2024-05-27 |  | 2024-05-29 |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-03
Séquence |  | matin |  | après-midi |  | matin |  | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | Séquence |  | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi | matin | après-midi
INFORMER | [24 empty] | INFORMER
Mise en route du TPI - clarifications, questions, etc. | P | [23 empty] | Mise en route du TPI - clarifications, questions, etc. | P
| R | [24 empty] | R
Documentation (rapport, journal de travail, etc.) | P | [23 empty] | Documentation (rapport, journal de travail, etc.) | P
| R | [24 empty] | R
Analyse du cahier des charges | P | [23 empty] | Analyse du cahier des charges | P
| R | [24 empty] | R
Absence - Imprévus | P | [23 empty] | Absence - Imprévus | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 13.5 heures | [24 empty] | Total planifié : 13.5 heures
Total réalisé : 2.25 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
PLANIFIER | [24 empty] | PLANIFIER
Planification initiale | P | [23 empty] | Planification initiale | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 4.5 heures | [24 empty] | Total planifié : 4.5 heures
Total réalisé : 1.5 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
DÉCIDER | [24 empty] | DÉCIDER
Établir le contenue du site (Nb de pages, layouts, etc) | P | [23 empty] | Établir le contenue du site (Nb de pages, layouts, etc) | P
| R | [24 empty] | R
Établir le modèle de base de données (MCD, MLD, MPD) | P | [23 empty] | Établir le modèle de base de données (MCD, MLD, MPD) | P
| R | [24 empty] | R
Établir la maquette de l'interface web | P | [23 empty] | Établir la maquette de l'interface web | P
| R | [24 empty] | R
Établir une batterie de tests | P | [23 empty] | Établir une batterie de tests | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 14.25 heures | [24 empty] | Total planifié : 14.25 heures
Total réalisé : 5.75 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
RÉALISER | [24 empty] | RÉALISER
Mise en place d'un dépôt github | P | [23 empty] | Mise en place d'un dépôt github | P
| R | [24 empty] | R
Implémenter la base de données | P | [23 empty] | Implémenter la base de données | P
| R | [24 empty] | R
Implémentation de l'authentification | P | [23 empty] | Implémentation de l'authentification | P
| R | [24 empty] | R
Implémentation des CRUD | P | [23 empty] | Implémentation des CRUD | P
| R | [24 empty] | R
Intégration de la maquette en Vue.JS | P | [23 empty] | Intégration de la maquette en Vue.JS | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 41.5 heures | [24 empty] | Total planifié : 41.5 heures
Total réalisé : 0 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
CONTRÔLER | [24 empty] | CONTRÔLER
Finalisation du rapport (dernière relecture, impression, envoi) | P | [23 empty] | Finalisation du rapport (dernière relecture, impression, envoi) | P
| R | [24 empty] | R
Effectuer la batterie de tests | P | [23 empty] | Effectuer la batterie de tests | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 7.5 heures | [24 empty] | Total planifié : 7.5 heures
Total réalisé : 0 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures
EVALUER | [24 empty] | EVALUER
Rédiger la conclusion du rapport | P | [23 empty] | Rédiger la conclusion du rapport | P
| R | [24 empty] | R
Total planifié : 6.75 heures | [24 empty] | Total planifié : 6.75 heures
Total réalisé : 0 heures | [24 empty] | Total réalisé : 0 heures

## JournalDeTravail
| Dates | Heures |  |  | Description | liens, références, …
Semaine 18 | 2024-05-02 | 3h10 | 13h10 - 14h45 |  | Début du TPI, lécture du cahier des charges, Prise de contacte avec le premier expert, Commencement de la plannification initiale
15h00 - 16h35
|  | Éval critique |  | Le début de tpi et la rencontre avec l'expert c'est bien passer Je me sens capable d'effectuer le CdC
| 2024-05-03 | 7h10 | 8h00 - 9h35 |  | finalisation de la plannification initiale Réalisatoin du MCD | https://app.diagrams.net/
|  |  | 9h50 - 12h15 |  | Réalisation du MCD, MLD | https://app.diagrams.net/
|  |  | 13h10 - 14h45 |  | Finalisation du MCD, MLD et réalisation de la première migration en base de données avec l'ORM Prisma | https://www.prisma.io/docs/orm
|  |  | 15h00 - 16h35 |  | Commencement de la maquettes sur figma | https://www.figma.com
|  | Éval critique |  | Tout se passe bien, j'ai pu terminer la planification plutôt et prendre de l'avance sur le projet
Semaine 19 | 2024-05-06 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | Réalisation de la maquette du site avec figma (5 pages: Login, Home, Activities, Details-rucher, Details-ruche) | https://www.figma.com
9h50 - 12h15
|  |  | 13h10 - 14h45 |  | Rédaction du rapport (Introduction, objectifs, concept, méthode de projet, techonologies) Établissement de la stratégie de test | https://github.com/Exy-lophone/TPI-GestionApiculture/tree/main/doc/Sources
15h00 - 15h45
|  | Éval critique |  | J'ai pris de l'avance sur ma planification en terminant la maquette assé rapidement ce qui ma permis de pouvoir bien débuté mon rapport. Pour l'instant je suis satisfait de l'avancement de mon TPI
| 2024-05-08 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | Modification de la maquette, ajout d'un footer sur toutes les pages sauf celle de login | https://www.figma.com
|  |  | 9h50 - 11h25 |  | Rédaction du rapport (Base de données, Technologies du projet, Fonctionnalités, glossaire) | https://github.com/Exy-lophone/TPI-GestionApiculture/tree/main/doc/Sources
13h10 - 14h45
|  |  | 15h00 - 16h35 |  | Commencement de l'implémentation des CRUD (création de function utils pour le backend et création des routes d'authentification) | https://github.com/Exy-lophone/TPI-GestionApiculture/tree/main/sourceCode/server
|  | Éval critique |  | J'ai encore de l'avance sur le projet, j'ai bien pu complété mon rapport et même commencer le code du backend. Tout se passe bien
| 2024-05-09 | 3h10 | 13h10 - 14h45 |  | Férié
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-10 | 7h10 | 8h00 - 9h35 |  | Férié
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 16h45
Éval critique
Semaine 20 | 2024-05-13 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | Implémentation des CRUD pour l'API (CRUD pour rucher) + Implémentation de l'authentification (avec JWT) | https://github.com/Exy-lophone/TPI-GestionApiculture/tree/main/sourceCode/server/api
|  |  | 9h50 - 12h15 |  | discution avec le chef de projet (10min) Implémentation des CRUD pour l'API (CRUD pour activité, catégorie, reine, couleur, ruche)
|  |  | 13h10 - 14h45 |  | Implémentation d'endpoint qui permettent: Obtenire toutes les activité par ruche/rucher et obtenire toutes les ruches par rucher
|  |  | 15h00 - 15h45 |  | Tests des différents endpoints de l'API | https://github.com/Exy-lophone/TPI-GestionApiculture/tree/main/sourceCode/server/api
|  | Éval critique |  | J'ai pu terminer les CRUD plus tôt que prévu, je suis satisfais de mon travail
| 2024-05-15 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | Réalisation de tests de tout les Endpoints de l'API et Remplissage de la base de données avec des données test | https://github.com/Exy-lophone/TPI-GestionApiculture/tree/main/sourceCode/server/api
9h50 - 11h25
|  |  | 13h10 - 14h45 |  | Rédaction du rapport (Maquettes, API) + Réalisation de schémas du fonctionnement de l'API sur Figma pour le rapport | https://github.com/Exy-lophone/TPI-GestionApiculture/tree/main/doc/Sources
|  |  | 15h00 - 16h35 |  |  | https://www.figma.com
|  | Éval critique |  | Avec l'avance prise sur la plannification, j'ai pu prendre le temps de créer un schémas pour mon rapport et le remplir un peu plus. Tout va pour le mieu
| 2024-05-16 | 3h10 | 13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-17 | 7h10 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 16h45
Éval critique
Semaine 21 | 2024-05-20 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | Férié
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 15h45
Éval critique
| 2024-05-22 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 11h25
13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-23 | 3h10 | 13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-24 | 7h10 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 16h45
Éval critique
Semaine 22 | 2024-05-27 | 6h20 | 8h00 - 9h35 |  | EXA ECG
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 15h45
Éval critique
| 2024-05-29 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 11h25
13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-30 | 3h10 | 13h10 - 14h45
15h00 - 16h35
Éval critique
| 2024-05-31 | 7h10 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 16h45
Éval critique
Semaine 23 | 2024-06-03 | 6h20 | 8h00 - 9h35
9h50 - 12h15
13h10 - 14h45
15h00 - 15h45
Éval critique